## CARTA GANTT
CARTA GANTT FOMENTO A LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL PARA INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA 2026
Nombre Institución Beneficiaria |  | Universidad de Santiago de Chile
Título de la Propuesta |  | INTEEGRA-Saúde: salud, territorio y sustentabilidad en la atención primaria
*Marque con una X o pinte de color la celda corespondiente al mes en que se realizará cada actividad o se cumplirá el hito establecido para cada objetivo
Objetivo | Actividad/Hito | Fecha de inicio | Fecha de finalización | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año | Mes/Año
Objetivo 1 (OE1): Formalizar y activar la red USACH–UJPA–UPCoimbra–UNESPAR–UNILAB | 1.1 Formalizar acuerdo de colaboración y plan de trabajo entre las seis instituciones | Mes 1 | Mes 3 | bar: 1 to 3
| 1.2 Reuniones mensuales de coordinación de la red | Mes 1 | Mes 12 | bar: 1 to 12
| 1.3 Gestión, seguimiento y rendición mensual de actividades y finanzas | Mes 1 | Mes 12 | bar: 1 to 12
| Hito 1: acuerdo y plan de trabajo firmados (mes 3) | Mes 3 | Mes 3 | bar: 3
Objetivo 2 (OE2): Co-diseñar y ejecutar el estudio comparado y acotado, con pasantías | 2.1 Diseño del protocolo común y revisión de datos secundarios | Mes 2 | Mes 4 | bar: 2 to 4
| 2.2 Pasantía en Coimbra (2 integrantes, 7 días): protocolo y SIG | Mes 5 | Mes 5 | bar: 5
| 2.3 Pasantía en Luanda (2 integrantes, 8 días): terreno con UJPA | Mes 6 | Mes 7 | bar: 6 to 7
| 2.4 Análisis geoespacial Santiago y regiones asociadas; datos de Luanda; caso documental Ceará | Mes 6 | Mes 9 | bar: 6 to 9
| Hito 1: protocolo de estudio comparado definido (mes 5) | Mes 5 | Mes 5 | bar: 5
| Hito 2: primer análisis geoespacial y datos preliminares (mes 9) | Mes 9 | Mes 9 | bar: 9
Objetivo 3 (OE3): Impulsar el intercambio de conocimiento: seminarios, visita y taller | 3.1 Seminario virtual 1: APS y territorio | Mes 3 | Mes 3 | bar: 3
| 3.2 Seminario virtual 2: determinantes sociales y cambio climático | Mes 6 | Mes 6 | bar: 6
| 3.3 Visita de investigadores de Coimbra y UJPA: ponencias en Santiago | Mes 8 | Mes 9 | bar: 8 to 9
| 3.4 Taller presencial en Santiago y jornada territorial en una región asociada | Mes 9 | Mes 9 | bar: 9
| 3.5 Seminario virtual 3: presentación de resultados | Mes 10 | Mes 10 | bar: 10
| Hito 1: seminarios 1 y 2 realizados (mes 6) | Mes 6 | Mes 6 | bar: 6
| Hito 2: taller y seminario 3 realizados (mes 10) | Mes 10 | Mes 10 | bar: 10
Objetivo 4 (OE4): Proyectar la red: policy brief, artículo y propuesta conjunta | 4.1 Redacción y diseño del policy brief bilingüe | Mes 8 | Mes 10 | bar: 8 to 10
| 4.2 Redacción y envío del artículo a revista indexada | Mes 9 | Mes 12 | bar: 9 to 12
| 4.3 Preparación de propuesta conjunta a financiamiento mayor | Mes 10 | Mes 12 | bar: 10 to 12
| 4.4 Presentación de resultados en un congreso | Mes 11 | Mes 12 | bar: 11 to 12
| Hito 1: policy brief publicado (mes 10) | Mes 10 | Mes 10 | bar: 10
| Hito 2: artículo sometido y propuesta conjunta presentada (mes 12) | Mes 12 | Mes 12 | bar: 12

## RESUMEN PPTO
CONCURSO DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL PARA INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN CONVOCATORIA 2026
| Institución Beneficiaria | Universidad de Santiago de Chile
| Nombre de la propuesta | INTEEGRA-Saúde: salud, territorio y sustentabilidad en la atención primaria
| Investigador/a Responsable | René André Garrido Lazo
RESUMEN PRESUPUESTO
| MODALIDAD | Item | Sub Item | Monto total solicitado a ANID ($) | Aportes Institucionales ($) | Monto Total del proyecto ($)
| MODALIDAD A: Pasantía/capacitación de perfeccionamiento de corta duración en el extranjero y/o acceso al uso de equipamiento científico y tecnológico, en instituciones extranjeras | Gastos de operación | Pasajes
Seguro de viaje
Viáticos
Capacitación
Otros
Publicaciones
|  | Equipamiento | Arriendo de equipos
Equipamiento menor
Subtotal ($)
| MODALIDAD B: Atracción de investigadores/as o académicos/as de Instituciones Extranjeras | Gastos en personal | Honorarios
|  | Gastos de operación | Pasajes
Viáticos
Seguro de viaje
Otros
Publicaciones
|  | Equipamiento | Equipamiento menor
Subtotal ($)
| MODALIDAD C: Realización de talleres o seminarios bilaterales y/o multilaterales. Asistencia a conferencias o seminarios | Gastos de operación | Difusión
Pasajes
Viáticos
Seguro de viaje
Seminarios / Congresos
Publicaciones
Otros
Subtotal ($)
TOTAL ($)
Notas:
1.- En los numerales 2.5.3 y 2.5.4 de las bases del consurso se encuentra la información o detalle de los ítems que se pueden solicitar a ANID.
2.- Esta hoja se autocompleta con la información ingresada en las hojas correspondientes a cada modalidad.
3.- El detalle de los gastos por modalidad se debe presentar en la respectiva hoja de este archivo, especificando los sub ítems por cada ítem financiable.
4.- El monto total solicitado a ANID no pdrá superar los $30.000.000.- de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.5.1 de las bases concursales

## A - PASANTÍA-USO EQUIP
FINANCIAMIENTO SOLICITADO A ANID
MODALIDAD A: Pasantía/capacitación de perfeccionamiento de corta duración en el extranjero y/o acceso al uso de equipamiento científico y tecnológico, en instituciones extranjeras
Item | Sub Item | Monto total solicitado a ANID ($) | JUSTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO A ANID
Gastos de operación | Pasajes |  |  | Pasajes
| Seguro de viaje |  |  | Seguro de viaje
| Viático |  |  | Viático
| Capacitación |  |  | Capacitación
| Otros |  |  | Otros
| Publicaciones |  |  | Publicaciones
Equipamiento | Arriendo de equipos |  |  | Arriendo de equipos
| Equipamiento menor |  |  | Equipamiento menor
Consideraciones
Complete sólo las celdas destacadas en color
Entiéndase por "Equipamiento menor" a aquellos bienes durables necesarios para la ejecución del proyecto.
Clasifíquese en "Otros", lo que no esté considerado en las catagorias anteriores y corresponda a gastos de operación.
Valor máximo de viático internacional diario por persona es de $250.000.-
Sub Item | Monto solicitado | Justificación y detalle
Pasajes | 3000000 | Actividad 5. Pasantía en Coimbra (ISEC-UPCoimbra, Portugal): 2 integrantes del grupo chileno (USACH). 2 pasajes aéreos económicos Santiago–Coimbra (vía Lisboa/Porto), ida y vuelta, punto a punto, 2 × $1.500.000. ESTIMACIÓN: cotizar antes de enviar.
Pasajes | 5000000 | Actividad 6. Pasantía en Luanda (UJPA, Angola): 2 integrantes del grupo chileno (USACH). 2 pasajes aéreos económicos Santiago–Luanda, ida y vuelta, 2 × $2.500.000. ESTIMACIÓN: cotizar antes de enviar.
Seguro de viaje | 120000 | Actividad 5. Seguro de viaje, pasantía Coimbra: 2 personas × $60.000. ESTIMACIÓN.
Seguro de viaje | 120000 | Actividad 6. Seguro de viaje, pasantía Luanda: 2 personas × $60.000. ESTIMACIÓN.
Viático | 2520000 | Actividad 5. Pasantía Coimbra: 2 personas × 7 días × $180.000 por día (tope de viático internacional: $250.000 por persona y día).
Viático | 3200000 | Actividad 6. Pasantía Luanda: 2 personas × 8 días × $200.000 por día (tope: $250.000 por persona y día).
Otros | 800000 | Actividad 4. Software SIG, datos y licencias para el protocolo común y el análisis geoespacial del estudio comparado (Santiago, regiones asociadas, Luanda, centro de Portugal). ESTIMACIÓN.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B22: Lista desplegable
Note on C22: Utilice montos redondeando a la unidad de mil más cercana

## B - ATRACCIÓN INVESTIGADORE
FINANCIAMIENTO SOLICITADO A ANID
MODALIDAD B: Atracción de investigadores/as o académicos/as de Instituciones Extranjeras. |  |  | JUSTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO A ANID
Item | Sub Item | Monto total solicitado a ANID ($)
Gastos en personal | Honorarios |  |  | Honorarios
Gastos de operación | Pasajes |  |  | Pasajes
| Viático |  |  | Viático
| Seguro de viaje |  |  | Seguro de viaje
| Otros |  |  | Otros
| Publicaciones |  |  | Publicaciones
Equipamiento | Equipamiento menor |  |  | Equipamiento menor
Consideraciones
Complete sólo las celdas destacadas en color
Valor máximo por hora de docencia y/o investigación conjunta: a distancia $30.000 bruto / presencial $35.000 bruto .
La cantidad minima de horas curso / taller /cátedra/investigación conjunta para el/la investigador/a extranjero es de 20 hrs.
Sólo es posible otrogar viáticos y pasajes a investigadores/as que vengan de forma presencial.
Valores máximos de viáticos: $150.000 nacional y $250.000 internacional
Entiéndase por "Equipamiento menor" a aquellos bienes durables necesarios para la ejecución del proyecto.
Clasifíquese en "Otros", lo que no esté considerado en las catagorias anteriores y corresponda a gastos de operación.
Sub Item | Monto solicitado | Justificación y detalle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B24: Lista desplegable
Note on C24: Utilice montos redondeando a la unidad de mil más cercana

## C - TALLERES O SEMINARIOS 2
FINANCIAMIENTO SOLICITADO A ANID
MODALIDAD C: Realización de talleres o seminarios bilaterales y/o multilaterales. Asistencia a conferencias o seminarios. |  |  | JUSTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO A ANID
Item | Sub Item | Monto total solicitado a ANID ($)
Gastos de operación | Difusión |  |  | Difusión
| Pasajes |  |  | Pasajes
| Viático |  |  | Viático
| Seguro de viaje |  |  | Seguro de viaje
| Seminarios / Congresos |  |  | Seminarios / Congresos
| Publicaciones |  |  | Publicaciones
| Otros |  |  | Otros
Consideraciones
Complete sólo las celdas destacadas en color
Clasifíquese en "Otros", lo que no esté considerado en las catagorias anteriores y corresponda a gastos de operación
Sub Item | Monto solicitado | Justificación y detalle
Pasajes | 1500000 | Actividad 10. Visita a Chile de un/a investigador/a de la UPCoimbra (Portugal) para ponencias y taller en Santiago y una región asociada: pasaje aéreo económico ida y vuelta. ESTIMACIÓN: cotizar.
Pasajes | 2200000 | Actividad 10. Visita a Chile de un/a investigador/a de la UJPA (Angola): pasaje aéreo económico ida y vuelta. ESTIMACIÓN: cotizar.
Viático | 2400000 | Actividad 10. 2 investigadores/as extranjeros/as × 8 días × $150.000 por día (tope de viático nacional $150.000/día; máximo 10 días). Alojamiento y manutención en Santiago y una región asociada.
Seguro de viaje | 120000 | Actividad 10. Seguro de viaje de los 2 investigadores/as extranjeros/as: 2 × $60.000. ESTIMACIÓN.
Otros | 300000 | Actividad 11. Traslado terrestre a la región asociada (ida y vuelta) para la jornada territorial. ESTIMACIÓN: ajustar según destino (con Biobío probablemente sube).
Difusión | 1500000 | Actividad 8, 9 y 12. Tres seminarios virtuales bilingües español–portugués: plataforma de videoconferencia, transmisión en vivo e interpretación simultánea ES–PT (3 × $500.000). ESTIMACIÓN: cotizar.
Seminarios / Congresos | 2000000 | Actividad 11. Taller presencial en Santiago y jornada territorial en una región asociada con las instituciones nacionales asociadas: arriendo de sala, materiales y difusión. No incluye alimentación ni honorarios de organización.
Seminarios / Congresos | 800000 | Actividad 16. Inscripción de integrantes del grupo chileno a un congreso para presentar resultados del estudio. ESTIMACIÓN.
Publicaciones | 1200000 | Actividad 13. Diseño, traducción ES–PT y difusión del policy brief bilingüe. ESTIMACIÓN.
Otros | 1500000 | Actividad 3. Gastos de administración ligados a la gestión del proyecto. VERIFICAR en numeral 2.5.4 de las bases que sean financiables antes de enviar.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B19: Lista desplegable
Note on C19: Utilice montos redondeando a la unidad de mil más cercana

## APORTES INSTUCIONALES
Detalle los aportes de la Institución Beneficiaria, Nacional Asociada y Asociada Extranjera como un solo total por cada subítem. Recuerde que estos aportes son voluntarios
Complete sólo las celdas destacadas en color
MODALIDAD | Item | Sub Item | Aportes institucionales
MODALIDAD A: Pasantía/capacitación de perfeccionamiento de corta duración en el extranjero y/o acceso al uso de equipamiento científico y tecnológico, en instituciones extranjeras | Gastos de operación | Pasajes
Seguro de viaje
Viatico
Capacitación
Otros
Publicaciones
| Equipamiento | Arriendo de equipos
Equipamiento menor
Subtotal ($)
MODALIDAD B: Atracción de investigadores/as o académicos/as de Instituciones Extranjeras | Gastos en personal | Honorarios
| Gastos de operación | Pasajes
Viatico
Seguro de viaje
Otros
Publicaciones
| Equipamiento | Equipamiento menor
Subtotal ($)
MODALIDAD C: Realización de talleres o seminarios bilaterales y/o multilaterales. Asistencia a conferencias o seminarios | Gastos de operación | Difusión
Pasajes
Viatico
Seguro de viaje
Seminarios / Congresos
Publicaciones
Otros
Subtotal ($)
TOTAL ($)